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мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения 

муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области 
11 сентября 2022 года 
	№ №
	Содержание мероприятия в соответствии с законодательством
	Срок исполнения
	Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством

	
	
	
	

	1.
	Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров  в газете «Официальный вестник Усольского района» и в сетевом издании ««Официальный сайт администрации Усольского района» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.usolie-raion.ru).
	Не позднее 

01 августа  2022 года
(не позднее чем за 40 дней до дня голосования)

	Русакова Е.Н., руководитель аппарата администрации района 

	2.
	Создание  в поселениях рабочих групп по оказанию содействия избирательным комиссиям в подготовке и проведении муниципальных выборов 

 
	Не позднее 01 августа 20122года 
	Главы местных администраций Усольского муниципального района  Иркутской области

	3.
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию 
	Сразу после назначения дня голосования
	Главы местных администраций Усольского муниципального района Иркутской области, командиры воинских частей 

	4.
	Оказание содействия избирательной комиссии в уточнении списков избирателей
	В период с 01июля по 30 августа один раз в неделю (по средам), а с 31 августа по 11 сентября 2022 года – ежедневно.
	Главы местных администраций,  
Сергеева Ж.В.

Савченко В.М.

	5.
	Оказание содействия участковым избирательным комиссиям в составлении списков избирателей на избирательных участках, расположенных на территориях воинских частей 
	
	Командиры воинских частей

	6.
	Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий
	В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области ,
администрации поселений,  общественные объединения, организации всех форм собственности

	7.
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами
	В соответствии с законодательством
	Главы муниципальных образований 

	8.
	Оказание содействия зарегистрированным кандидатам в  соответствии с законодательством в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  
	На протяжении всего периода  избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Главы муниципальных образований 

	9.
	Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями. 
	В течение 3 дней со дня  подачи заявки 
	Главы муниципальных образований. Собственники, владельцы этих помещений 

	10.
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
	Не позднее 11 августа 2022 года
	Главы муниципальных образований

	11
	Подготовка распоряжения администрации Усольского муниципального района Иркутской области «О выделении специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов на территории Усольского муниципального района Иркутской области при подготовке  муниципальных выборов 11 сентября 2022 года»
	Не позднее 11 августа 2022 года 
	Русакова Е.Н., руководитель аппарата

	12.
	Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством
	Весь период
	Главы муниципальных образований 

	13
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования
	Весь период
	Главы местных администраций 
Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский»

	14
	Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации 
	С момента их поступления
	Главы местных администраций 
Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский»

	15
	Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования
	Весь период
	Главы местных администраций 
Лобода В.В., начальник ОНД и ПР  по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

	16
	Подготовка распоряжения администрации Усольского муниципального района Иркутской области «Об определении  мест для встреч зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений, зарегистрировавших муниципальный список кандидатов, с избирателямир на территории Усольского муниципального района Иркутской области при подготовке  муниципальных выборов 11 сентября 2022 года» 
	До 01 августа 2022 года 
	Русакова Е.Н., руководитель аппарата

	17
	Оказание содействия в обеспечении необходимых  технологических условий для бесперебойного функционирования Государственной автоматизированной системы Российской Федерации "Выборы"
	Весь период
	Русакова Е.Н., руководитель аппарата

	18
	Обеспечение мер по пресечению противоправной агитационной деятельности, предотвращению изготовления подложных и незаконных печатных, аудиовизуальных и иных агитационных материалов и их изъятию, незамедлительному информированию соответствующей избирательной комиссии о выявленных фактах и принятых мерах
	Весь период
	Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский»

	19
	Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования 
	Весь период
	Главы муниципальных образований 

	20
	Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования
	По календарному плану Усольской районной ТИК 
	Главы местных администраций 

	21
	Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской (электоральной) активности


	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством 
	Русакова Е.Н, руководитель аппарата;
главы муниципальных образований.


Руководитель аппарата                                                                                                                                              Е.Н.Русакова

