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Российская Федерация

Иркутская область
Усольское районное муниципальное образование 
АДМИНИСТРАЦИЯ

Сельского поселения
Большееланское муниципального образования
РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 09.08.2021г.                                                                                         № 182-р
с. Большая Елань
О создании рабочей группы по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации и подготовке муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области 

11 сентября 2022 года.
В целях оказания содействия избирательным комиссиям в организации и подготовке муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области, в соответствии с пунктом 16 статьи 20 Федерального закона от 12 июня 2002г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 7 статьи 81 Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 года №116-ОЗ «О муниципальных выборах Иркутской области», руководствуясь 23, 45 Устава сельского поселения Большееланского муниципального образования:

1. Образовать на период подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района 11 сентября сентября 2022года рабочую группу по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области (далее - рабочая группа) в следующем составе:
Мурашкина Анастасия Игоревна – И.о главы сельского поселения Большееланского муниципального образования, председатель рабочей группы;

Аксаева Кристина Валерьевна – специалист по ПБ и ЧС, заместитель председателя рабочей группы;

Шаламова Елена Николаевна – ведущий специалист по бюджетно-финансовым вопросам, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

Васильев Василий Валерьевич, начальник Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);

Сергеева Жанна Викторовна, начальник отдела по вопросам миграции Межмуниципального отдела министерства внутренних дел Российской Федерации «Усольский» (по согласованию);
Глебович Валентина Петровна, начальник Управления пенсионного фонда по г. Усолье—Сибирское и Усольскому району (по согласованию);
Сидорова Иноида Михайловна, Директор ОГКУ ЦЗН г.Усолье-Сибирское (по согласованию);

Воронина Елена Владимировна‚ директор ОГКУ «Управление социальной защиты населения по г. Усолье-Сибирское И Усольскому району» (по согласованию);

Лобода Валерий Валерьевич, начальник отдела надзорной деятельности по г. Усолье-Сибирское И Усольскому району (по согласованию);

Кузнецова Оксана Александровна, председатель Усольской районной территориальной избирательной комиссии (по согласованию);
2. Утвердить прилагаемый план мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области 11 сентября 2022г. (Далее ~ План мероприятий).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
И.о главы сельского поселения 
Большееланского 

муниципального образования                                               А.И. Мурашкина

ПЛАН

мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения муниципальных выборов на территории Усольского муниципального района Иркутской области 

11 сентября 2022г
	№ №
	Содержание мероприятия в соответствии с законодательством
	Срок исполнения
	Органы и лица, реализующие мероприятия в соответствии с законодательством

	1
	Представление сведений об избирателях в территориальную избирательную комиссию 
	Сразу после назначения дня голосования
	Главы местных администраций Усольского муниципального района Иркутской области, командиры воинских частей 

	2
	Оказание содействия избирательной комиссии в уточнении списков избирателей
	В период с 01июля по 30 августа один раз в неделю (по средам), а с 31 августа по 11 сентября 2022 года – ежедневно.
	Главы местных администраций,  

Сергеева Ж.В.

Савченко В.М.

	3
	Обеспечение предоставления избирательным комиссиям необходимых сведений и материалов, ответов на обращения избирательных комиссий
	В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, - не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, - немедленно
	Администрация Усольского муниципального района Иркутской области ,

администрации поселений,  общественные объединения, организации всех форм собственности

	4
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, связанных с выборами
	В соответствии с законодательством
	Главы муниципальных образований 

	5
	Оказание содействия зарегистрированным кандидатам в  соответствии с законодательством в организации и проведении агитационных публичных мероприятий  
	На протяжении всего периода  избирательной кампании в соответствии с законодательством
	Главы муниципальных образований 

	6
	Рассмотрение заявок о представлении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов с избирателями. 
	В течение 3 дней со дня  подачи заявки 
	Главы муниципальных образований. Собственники, владельцы этих помещений 

	7
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов 
	Не позднее 11 августа 2022 года
	Главы муниципальных образований

	8
	Предоставление на безвозмездной основе необходимых помещений для избирательных комиссий, в том числе для голосования, хранения избирательной документации до передачи ее в архив либо до ее уничтожения по истечении сроков хранения, установленных законодательством
	Весь период
	Главы муниципальных образований 

	9
	Обеспечение охраны общественного порядка и общественной безопасности в период подготовки и проведения выборов, в т.ч. на безвозмездной основе охраны помещений избирательных комиссий, помещений для голосования, сопровождения и охраны транспортных средств, перевозящих бюллетени для голосования
	Весь период
	Главы местных администраций 

Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский»

	10
	Обеспечение сохранности бюллетеней для голосования и иной избирательной документации 
	С момента их поступления
	Главы местных администраций 

Васильев В.В., начальник МО МВД России «Усольский»

	11
	Обеспечение контроля за соблюдением пожарной безопасности в помещениях избирательных комиссий и помещениях для голосования
	Весь период
	Главы местных администраций 

Лобода В.В., начальник ОНД и ПР  по г. Усолье-Сибирское и Усольскому району

	12
	Предоставление избирательным комиссиям на безвозмездной основе транспортных средств, средств связи, технического оборудования 
	Весь период
	Главы муниципальных образований 

	13
	Оказание содействия избирательным комиссиям в оповещении избирателей о времени и месте голосования
	По календарному плану Усольской районной ТИК 
	Главы местных администраций 

	14
	Проведение мероприятий, направленных на повышение гражданской (электоральной) активности


	На протяжении всего периода избирательной кампании в соответствии с законодательством 
	Главы муниципальных образований.


И.о главы сельского поселения 

Большееланского 

муниципального образования                                                                                                                                А.И. Мурашкина
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